# Постановление Губернатора Амурской области
от 16 февраля 2007 г. N 107
"Об утверждении календарного сетевого плана комплексной модернизации
системы образования Амурской области на 2007-2009 годы"
(с изменениями от 15 марта 2008 г.)

В соответствии с постановлением губернатора области от 09.03.2006 N 102 "О плане мероприятий по реализации рекомендаций, данных полномочным представителем Президента РФ в ДФО К.Ш.Исхаковым в ходе рабочей поездки в Амурскую область 03-05.02.2006", с целью повышения качества и доступности образования, внедрения механизма нормативного подушевого финансирования в общеобразовательных учреждениях, создания новой отраслевой системы оплаты труда

постановляю:

1. Утвердить прилагаемый  календарный сетевой план комплексной модернизации системы образования Амурской области на 2007-2009 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора области С.Г.Степанова.

Л.В.Коротков

Постановлением Губернатора Амурской области от 15 марта 2008 г. N 122 в календарный сетевой план к настоящему постановлению внесены изменения

См. текст плана в предыдущей редакции

# Календарный сетевой план
комплексной модернизации системы образования Амурской области
на 2007-2009 годы
(утв.  постановлением губернатора Амурской области от 16 февраля 2007 г. N 107)
(с изменениями от 15 марта 2008 г.)

┌─────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────┐

│  NN │    Наименование направления/    │      Ответственные       │     Контрольные показатели    │  Сроки реализации   │

│     │          мероприятия            │                          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│  1  │                2                │            3             │                4              │           5         │

├─────┼─────────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────┤

│  I. │      Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов        │

├─────┼─────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────┤

│ 1.1.│Анализ действующей системы       │Министерство образования и│Аналитическая справка,         │Февраль 2007 года    │

│     │оплаты труда и оценка ее         │науки области,            │содержащая проблемный анализ   │                     │

│     │эффективности                    │управление труда и        │ситуации по оплате труда       │                     │

│     │                                 │занятостиации области     │работников образования области │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 1.2.│Анализ социальных и иных рисков  │Министерство образования и│Рекомендации по управлению     │Февраль 2007 года    │

│     │при внедрении новой системы      │науки области             │социальными и иными рисками    │                     │

│     │оплаты труда                     │                          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 1.3.│Разработка и утверждение         │Министерство образования и│Концепция новой системы оплаты │Март 2007 года       │

│     │концепции новой региональной     │науки области,            │труда, утвержденная Законом    │                     │

│     │системы оплаты труда             │Законодательное собрание  │Амурской области               │                     │

│     │                                 │Амурской области          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 1.4.│Проведение общественного         │Министерство образования и│Свод предложений и замечаний,  │Март 2007 года       │

│     │обсуждения концепции новой       │науки области             │поступивших в ходе обсуждения  │                     │

│     │региональной системы оплаты      │                          │                               │                     │

│     │труда работников образования     │                          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 1.5.│Разработка и утверждение         │Министерство образования и│Реестр показателей качества    │Февраль 2007 года    │

│     │показателей качества труда       │науки области,            │труда                          │                     │

│     │работников образования и         │министерство              │                               │                     │

│     │принципов зависимости оплаты     │экономического развития и │                               │                     │

│     │труда от его качества            │внешних связей области    │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 1.6.│Разработка и утверждение новой   │Министерство образования, │Нормативный акт по             │Март 2007 года       │

│     │системы оплаты труда на основе   │Законодательное собрание  │экспериментальным территориям  │                     │

│     │принятой концепции и с учетом    │Амурской области          │                               │                     │

│     │конструктивных замечаний и       │                          │                               │                     │

│     │предложений, поступивших в ходе  │                          │                               │                     │

│     │обсуждения                       │                          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 1.7.│Определение экспериментальных    │Министерство образования и│Нормативный акт по             │Февраль 2007 года    │

│     │территорий по апробации новой    │науки области,            │экспериментальным территориям  │                     │

│     │системы оплаты труда             │органы местного           │                               │                     │

│     │                                 │самоуправления городов    │                               │                     │

│     │                                 │Тында, Зея, Октябрьского, │                               │                     │

│     │                                 │Архаринского, Ромненского │                               │                     │

│     │                                 │районов, ЗАТО Углегорск   │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 1.8.│Разработка и утверждение         │Министерство образования и│Методика формирования          │Март 2007 года       │

│     │методики формирования нормативов │науки области,            │нормативов подушевого          │                     │

│     │подушевого бюджетного            │                          │бюджетного финансирования на   │                     │

│     │финансирования в части фонда     │                          │основе новой системы оплаты    │                     │

│     │оплаты труда на основе новой     │                          │труда                          │                     │

│     │системы оплаты труда             │                          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 1.9.│Принятие нормативного правового  │Министерство образования и│Закон Амурской области         │Июнь 2007 года       │

│     │акта (представительного или      │науки области,            │                               │                     │

│     │исполнительного органа власти    │Законодательное собрание  │                               │                     │

│     │субъекта РФ), устанавливающего   │Амурской области          │                               │                     │

│     │региональную систему оплаты      │                          │                               │                     │

│     │труда в сфере образования для    │                          │                               │                     │

│     │работников государственных       │                          │                               │                     │

│     │образовательных учреждений       │                          │                               │                     │

│     │(включая установление объемов    │                          │                               │                     │

│     │стимулирующего фонда в общем     │                          │                               │                     │

│     │фонде оплаты труда работников    │                          │                               │                     │

│     │образовательных учреждений и его │                          │                               │                     │

│     │распределения) и рекомендующего  │                          │                               │                     │

│     │ее установление для работников   │                          │                               │                     │

│     │муниципальных образовательных    │                          │                               │                     │

│     │учреждений                       │                          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│1.10.│Разработка и утверждение         │Министерство образования и│Инструкция расчета заработной  │Апрель 2007 года     │

│     │инструкции расчета заработной    │науки области,            │платы педагогического,         │                     │

│     │платы педагогического,           │управление труда и        │административно-руководящего,  │                     │

│     │административно-руководящего,    │занятостиации области     │учебно-вспомогательного        │                     │

│     │учебно-вспомогательного          │                          │персонала на основе новой      │                     │

│     │персонала на основе новой        │                          │системы оплаты труда           │                     │

│     │системы оплаты труда             │                          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│1.11.│Проведение семинаров и курсов    │Министерство образования и│Курсовая и семинарская         │Январь - июнь 2007   │

│     │повышения квалификации для       │науки области,            │подготовка руководителей и     │года                 │

│     │различных категорий работников   │государственное           │работников финансовых служб    │                     │

│     │образования по введению новой    │образовательное автономное│                               │                     │

│     │системы оплаты труда             │учреждение дополнительного│                               │                     │

│     │                                 │профессионального         │                               │                     │

│     │                                 │образования Амурской      │                               │                     │

│     │                                 │области Амурский областной│                               │                     │

│     │                                 │институт повышения        │                               │                     │

│     │                                 │квалификации и            │                               │                     │

│     │                                 │переподготовки            │                               │                     │

│     │                                 │педагогических кадров     │                               │                     │

│     │                                 │(далее - ИПК и ППК)       │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│1.12.│Апробация в регионе новой        │Министерство образования и│Аналитическая справка по итогам│Апрель - август 2007 │

│     │системы оплаты труда             │науки области,            │апробации с рекомендациями по  │года                 │

│     │                                 │экспериментальные         │доработке новой системы оплаты │                     │

│     │                                 │территории                │труда                          │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│1.13.│Доработка новой системы оплаты   │Министерство образования и│Наличие полного пакета         │Декабрь 2007 года    │

│     │труда по итогам апробации        │науки области,            │нормативных правовых и         │                     │

│     │                                 │экспериментальные         │инструктивно-методических      │                     │

│     │                                 │территории                │документов по внедрению и      │                     │

│     │                                 │                          │сопровождению новой системы    │                     │

│     │                                 │                          │оплаты труда                   │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│1.14.│Поэтапное введение новой системы │Министерство образования и│Проведение тарификации         │Сентябрь 2007 года - │

│     │оплаты труда во всех             │науки области,            │работников общеобразовательных │сентябрь 2008 года   │

│     │муниципальных образованиях       │органы управления         │Учреждений в соответствии с    │                     │

│     │оласти                           │образованием              │новой системой оплаты труда    │                     │

│     │                                 │муниципальных районов и   │                               │                     │

│     │                                 │городских округов         │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│1.15.│Проведение региональной          │Министерство образования и│                               │Декабрь 2007 года    │

│     │конференции по итогам введения   │науки области,            │                               │                     │

│     │новой системы оплаты труда       │органы управления         │                               │                     │

│     │                                 │образованием              │                               │                     │

│     │                                 │муниципальных             │                               │                     │

│     │                                 │образований               │                               │                     │

│     │                                 │                          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────┤

│ II. │          Переход на нормативное подушевое финансирование (НПФ) общеобразовательных учреждений                    │

├─────┼─────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────┤

│ 2.1.│Анализ финансово-экономического  │Министерство образования и│Аналитическая справка с        │Февраль 2007 года    │

│     │состояния системы образования    │науки области,            │рекомендациями по управлению   │                     │

│     │области и социальных и иных      │                          │социальными и иными рисками    │                     │

│     │рисков, связанных с переходом    │                          │при внедрении нормативного     │                     │

│     │на нормативное подушевое         │                          │подушевого финансирования в    │                     │

│     │финансирование                   │                          │области                        │                     │

│     │общеобразовательных учреждений   │                          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 2.2.│Разработка и утверждение         │Министерство образования и│Методика формирования          │Февраль 2007 года    │

│     │методики формирования нормативов │науки области,            │нормативов подушевого          │                     │

│     │подушевого финансирования для    │                          │финансирования, утвержденная   │                     │

│     │общеобразовательных учреждений   │                          │нормативными правовыми актами  │                     │

│     │области                          │                          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 2.3.│Разработка и утверждение         │Министерство образования и│Механизм доведения средств до  │Февраль - март 2007  │

│     │механизма доведения средств до   │науки области,            │общеобразовательного учреждения│года                 │

│     │общеобразовательного учреждения, │муниципальные органы      │на принципах НПФ, утвержденный │                     │

│     │основанного на принципах НПФ, на │управления образованием   │нормативными правовыми актами  │                     │

│     │уровне муниципальных образований │                          │муниципальных образований      │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 2.4.│Принятие нормативного правового  │Министерство образования и│Закон Амурской области         │Апрель 2007 года     │

│     │акта, определяющего              │науки области,            │                               │                     │

│     │использование принципов          │Законодательное собрание  │                               │                     │

│     │нормативного подушевого          │Амурской области          │                               │                     │

│     │финансирования (НПФ)             │                          │                               │                     │

│     │общеобразовательных учреждений   │                          │                               │                     │

│     │при формировании бюджетов        │                          │                               │                     │

│     │муниципальных образований и      │                          │                               │                     │

│     │смет общеобразовательных         │                          │                               │                     │

│     │учреждений, а также их           │                          │                               │                     │

│     │финансировании                   │                          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 2.5.│Проведение семинаров и курсов    │Министерство образования и│100% охват руководителей       │Апрель - декабрь     │

│     │повышения квалификации для       │науки области,            │общеобразовательных учреждений │2007 года            │

│     │различных категорий работников   │                          │и работников финансовых служб  │                     │

│     │образования по вопросам          │                          │курсовой подготовкой           │                     │

│     │перехода на принципы НПФ         │                          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 2.6.│Организация работы СМИ по        │Министерство образования и│План работы                    │В течение всего      │

│     │информированию общественности    │науки области,            │                               │периода              │

│     │о необходимости перехода на      │                          │                               │                     │

│     │финансирование                   │                          │                               │                     │

│     │общеобразовательных учреждений   │                          │                               │                     │

│     │по подушевому принципу           │                          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 2.7.│Формирование расходов на         │Министерство образования и│Закон Амурской области о       │Ежегодно             │

│     │образование в областном бюджете  │науки области,            │бюджете на очередной           │                     │

│     │и бюджетах муниципальных         │министерство финансов     │финансовый год                 │                     │

│     │образований на основе принципов  │области,                  │                               │                     │

│     │НПФ                              │органы местного           │                               │                     │

│     │                                 │самоуправления            │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 2.8.│Формирование смет расходов       │Муниципальные органы      │Сметы общеобразовательных      │Ежегодно             │

│     │образовательных учреждений на    │управления образованием   │учреждений                     │                     │

│     │основе принципов НПФ             │                          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────┤

│ III.│          Развитие региональной системы оценки качества образования (далее СОКО) в Амурской области               │

├─────┼─────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────┤

│ 3.1.│Анализ первых результатов СОКО,  │Министерство образования и│Методические рекомендации      │Февраль 2007 года    │

│     │принятых в декабре 2005 года на  │науки области,            │областного семинара в          │                     │

│     │коллегии министерства            │ИПК и ППК, руководители   │г.Свободный (29.11-30.11.2006),│                     │

│     │образования и науки области      │муниципальных органов     │решение коллегии министерства  │                     │

│     │                                 │управления образованием   │образования и науки            │                     │

│     │                                 │                          │области (январь 2007г.)        │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 3.2.│Разработка региональной СОКО     │Министерство образования и│Создание СОКО                  │Февраль 2007 года    │

│     │(включая школы-интернаты,        │науки области,            │                               │                     │

│     │детские дома, учреждения         │ИПК и ППК                 │                               │                     │

│     │начального и среднего            │                          │                               │                     │

│     │профессионального обучения)      │                          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 3.3.│Принятие нормативного правового  │Министерство образования и│Постановление губернатора      │Апрель - май 2007    │

│     │акта, устанавливающего структуру │науки области,            │области                        │года                 │

│     │и регламент СОКО                 │                          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 3.4.│Внесение дополнений в Соглашение │Министерство образования и│Дополнения в Соглашение между  │Февраль 2007 года    │

│     │между областной организацией     │науки области,            │министерством образования      │                     │

│     │профсоюза работников народного   │областной комитет         │и науки  области и             │                     │

│     │образования и науки РФ и         │профсоюза работников      │областным комитетом профсоюза  │                     │

│     │министерством образования        │народного образования и   │работников народного           │                     │

│     │и науки области на               │науки РФ                  │образования и науки РФ         │                     │

│     │2006-2008 г.г. по аттестации     │                          │                               │                     │

│     │педагогических и руководящих     │                          │                               │                     │

│     │кадров в соответствии с СОКО     │                          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 3.5.│Открытие регионального Центра    │Министерство образования и│Приказ министерства            │Февраль 2007 года    │

│     │мониторинга и оценки качества    │науки области,            │образования и науки области    │                     │

│     │образования (далее - ОКО)        │ИПК и ППК                 │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 3.6.│Проведение семинаров с           │Министерство образования и│100% охват работников          │1 и 2 кварталы 2007  │

│     │работниками образования по       │науки области,            │                               │года                 │

│     │вопросам ОКО                     │ИПК и ППК, руководители   │                               │                     │

│     │                                 │муниципальных органов     │                               │                     │

│     │                                 │управления образованием   │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 3.7.│Участие в федеральных            │Министерство образования и│Срезы, тестирование,           │Ежегодно             │

│     │экспериментах по ОКО             │науки области,            │контрольные работы и т.д.      │                     │

│     │                                 │ИПК и ППК                 │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 3.8.│Проведение ЕГЭ в 2007 году       │Министерство образования и│Постановление губернатора      │Декабрь 2007 года    │

│     │                                 │науки области,            │области                        │                     │

│     │                                 │                          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 3.9.│Организационная работа по        │Министерство образования и│Приказ министерства            │Февраль 2007 года    │

│     │подготовке и проведению ЕГЭ в    │науки области,            │образования и науки            │                     │

│     │2007 году                        │ИПК и ППК, вузы, ссузы,   │области                        │                     │

│     │                                 │руководители              │                               │                     │

│     │                                 │муниципальных органов     │                               │                     │

│     │                                 │управления образованием   │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│3.10.│ЕГЭ в штатном режиме             │Министерство образования и│Приказ министерства            │2008 год             │

│     │                                 │науки области,            │образования и науки            │                     │

│     │                                 │                          │области, решение коллегии      │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│3.11.│Разработка научно-методического  │Министерство образования и│Приказ министерства            │Январь - март 2007   │

│     │и программного обеспечения ОКО   │науки области,            │образования и науки            │года                 │

│     │                                 │ИПК и ППК                 │области, решение коллегии      │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│3.12.│Приведение в соответствие с      │Министерство образования и│Постановление губернатора      │Май 2007 года        │

│     │принципами новой системы оплаты  │науки области,            │области                        │                     │

│     │труда областной СОКО             │руководители              │                               │                     │

│     │                                 │муниципальных органов     │                               │                     │

│     │                                 │управления образованием   │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│3.13.│Мониторинг СОКО в системе        │Центр мониторинга и ОКО,  │Осуществление ОКО в системе    │Июнь - июль 2007 года│

│     │областного образования:          │ИПК и ППК, руководители   │образования области            │август - сентябрь    │

│     │   1   уровень - образовательные │муниципальных органов     │                               │2007 года            │

│     │       учреждения;               │управления образованием,  │                               │октябрь - ноябрь     │

│     │   2   уровень - муниципальное   │министерство образования  │                               │2007 года            │

│     │       образование;              │и науки  области,         │                               │                     │

│     │   3   уровень - министерство    │общеобразовательные       │                               │                     │

│     │       образования               │учреждения                │                               │                     │

│     │       и науки области           │                          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│3.14.│Подведение итогов работы системы │Министерство образования и│Решение коллегии министерства  │Декабрь 2007 года    │

│     │образования Амурской области в   │науки области,            │образования и науки области    │                     │

│     │2007 году по ОКО                 │                          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────┤

│  IV.│          Развитие сети общеобразовательных учреждений Амурской области: обеспечение условий для получения        │

│     │                            качественного образования независимо от места жительства                              │

├─────┼─────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────┤

│ 4.1.│Анализ действующей сети          │Министерство образования и│Аналитическая справка о        │Февраль 2007 года    │

│     │образовательных учреждений,      │науки области,            │состоянии сети образовательных │                     │

│     │социальных и других рисков,      │муниципальные органы      │учреждений с рекомендациями    │                     │

│     │связанных с ее реструктуризацией │управления образованием   │по ее оптимизации              │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 4.2.│Разработка программы             │Министерство образования и│Программа реструктуризации     │Март 2007 года       │

│     │реструктуризации сети            │науки области,            │сети                           │                     │

│     │образовательных учреждений       │                          │                               │                     │

│     │с учетом результатов анализа     │                          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 4.3 │Определение экспериментальных    │Министерство образования и│Распоряжение губернатора       │Февраль 2007 года    │

│     │территорий по апробации моделей  │науки области,            │области                        │                     │

│     │реструктуризации сети            │органы местного           │                               │                     │

│     │образовательных учреждений       │самоуправления            │                               │                     │

│     │                                 │муниципальных             │                               │                     │

│     │                                 │образований городов Зея,  │                               │                     │

│     │                                 │Тында, Архаринского,      │                               │                     │

│     │                                 │Октябрьского, Ромненского │                               │                     │

│     │                                 │районов, ЗАТО Углегорск   │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 4.4.│Принятие постановления           │Министерство образования и│Постановление губернатора      │Март 2007 года       │

│     │губернатора области,             │науки области,            │области                        │                     │

│     │определяющего программу развития │                          │                               │                     │

│     │сети общеобразовательных         │                          │                               │                     │

│     │учреждений Амурской области с    │                          │                               │                     │

│     │целью обеспечения условий для    │                          │                               │                     │

│     │получения качественного          │                          │                               │                     │

│     │образования независимо от места  │                          │                               │                     │

│     │жительства                       │                          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 4.5.│Принятие постановления           │Министерство образования и│Постановление губернатора      │Апрель - май 2007    │

│     │губернатора области "О развитии  │науки области,            │области                        │года                 │

│     │учебно-материальной базы         │                          │                               │                     │

│     │образовательных учреждений       │                          │                               │                     │

│     │Амурской области на период       │                          │                               │                     │

│     │2007-2009 гг."                   │                          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 4.6.│Организация работы со СМИ по     │Министерство образования и│Освещение в СМИ вопросов       │Постоянно            │

│     │информированию общественности    │науки области,            │реструктуризации сети          │                     │

│     │о необходимости реструктуризации │муниципальные органы      │образовательных учреждений     │                     │

│     │сети образовательных учреждений  │управления образованием   │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 4.7.│Реализация программы             │Министерство образования и│Оптимально организованная      │Август 2007 года -   │

│     │реструктуризации образовательной │науки области,            │эффективная сеть               │август 2008 года     │

│     │сети системы образования области │муниципальные органы      │образовательных учреждений     │                     │

│     │                                 │управления образованием   │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 4.8.│Осуществление мониторинга        │Министерство образования и│Ежеквартальные отчеты-справки  │Ежеквартально        │

│     │реализации программы             │науки области,            │о ходе реструктуризации сети   │                     │

│     │                                 │муниципальные органы      │образовательных учреждений     │                     │

│     │                                 │управления образованием   │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 4.9.│Проведение семинаров             │Министерство образования и│100% охват семинарской         │В течение всего      │

│     │руководителей муниципальных      │науки области,            │подготовкой                    │периода              │

│     │органов управления образованием  │                          │                               │                     │

│     │и руководителей образовательных  │                          │                               │                     │

│     │учреждений по реструктуризации   │                          │                               │                     │

│     │сети образовательных учреждений  │                          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│4.10.│Обеспечение образовательных      │Министерство образования и│Поступательное увеличение      │Начиная с 2007 года, │

│     │учреждений необходимым учебным   │науки области,            │числа школьников, обучающихся  │в соответствии с     │

│     │оборудованием                    │муниципальные органы      │в образовательных учреждениях, │планом               │

│     │                                 │управления образованием   │соответствующих современным    │                     │

│     │                                 │                          │требованиям по обеспечению     │                     │

│     │                                 │                          │образовательного процесса      │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│4.11.│Проведение ремонта базовых школ, │Муниципальные органы      │Поступательное увеличение      │Начиная с 2007 года, │

│     │ресурсных центров с целью        │управления образованием   │числа обучающихся в            │в соответствии с     │

│     │обеспечения комфортных условий   │                          │образовательных учреждениях,   │планом               │

│     │организации образовательного     │                          │соответствующих современным    │                     │

│     │процесса                         │                          │требованиям по обеспечению     │                     │

│     │                                 │                          │санитарно-гигиенических и      │                     │

│     │                                 │                          │бытовых условий                │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│4.12.│Создание условий для организации │Министерство образования и│Наличие сети учреждений,       │Январь 2008 года     │

│     │дистанционного обучения          │науки области,            │осуществляющих дистанционное   │                     │

│     │                                 │муниципальные органы      │обучение                       │                     │

│     │                                 │управления образованием   │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────┤

│  V. │                       Расширение общественного участия в управлении образованием                                 │

├─────┼─────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────┤

│ 5.1.│Анализ состояния участия         │Министерство образования и│Аналитическая справка по       │Февраль 2007 года    │

│     │общественности в управлении      │науки области,            │состоянию участия              │                     │

│     │образованием                     │                          │общественности в управлении    │                     │

│     │                                 │                          │образованием                   │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 5.2.│Разработка и утверждение         │Министерство образования и│План мероприятий по расширению │Апрель 2007 года     │

│     │министерством образования        │науки области,            │общественного участия в        │                     │

│     │Администрации области,           │                          │управлении образованием        │                     │

│     │муниципальными органами          │                          │                               │                     │

│     │управления образованием,         │                          │                               │                     │

│     │образовательными учреждениями    │                          │                               │                     │

│     │плана мероприятии по расширению  │                          │                               │                     │

│     │общественного участия в          │                          │                               │                     │

│     │управлении образованием          │                          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 5.3.│Принятие постановления           │Министерство образования и│Постановление губернатора      │Май 2007 года        │

│     │губернатора области,             │науки области,            │области                        │                     │

│     │регламентирующего общественное   │                          │                               │                     │

│     │участие в управлении             │                          │                               │                     │

│     │образованием, включая            │                          │                               │                     │

│     │установление публичной           │                          │                               │                     │

│     │отчетности образовательных       │                          │                               │                     │

│     │учреждений и муниципальных       │                          │                               │                     │

│     │образовательных систем           │                          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 5.4.│Проведение активной              │Министерство образования и│Осведомленность большинства    │Постоянно            │

│     │разъяснительной работы о         │науки области,            │населения по вопросам          │                     │

│     │необходимости общественного      │муниципальные органы      │общественного участия в        │                     │

│     │участия в управлении             │управления образованием   │управлении образованием        │                     │

│     │образованием на всех уровнях.    │                          │                               │                     │

│     │Публикации в СМИ материалов о    │                          │                               │                     │

│     │позитивных образцах              │                          │                               │                     │

│     │общественного участия на разных  │                          │                               │                     │

│     │уровнях                          │                          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 5.5.│Проведение семинаров с           │Министерство образования и│100% охват работников          │Февраль - апрель     │

│     │представителями органов          │науки области,            │образования семинарской        │2007 года            │

│     │общественного управления,        │муниципальные органы      │подготовкой                    │                     │

│     │руководителями органов           │управления образованием   │                               │                     │

│     │управления                       │                          │                               │                     │

│     │образованием и образовательных   │                          │                               │                     │

│     │учреждений по организации        │                          │                               │                     │

│     │взаимодействия по обеспечению    │                          │                               │                     │

│     │государственно-общественного     │                          │                               │                     │

│     │характера управления             │                          │                               │                     │

│     │образованием                     │                          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 5.6 │Проведение областной конференции │Министерство образования и│Резолюция конференции          │Январь 2008 года     │

│     │по проблеме обеспечения          │науки области,            │                               │                     │

│     │государственно-общественного     │области, муниципальные    │                               │                     │

│     │характера управления             │органы управления         │                               │                     │

│     │образованием                     │образованием              │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 5.7.│Проведение семинаров для         │Министерство образования и│100% охват представителей      │Май - июль 2007 года │

│     │представителей общественности,   │науки области,            │общественности, принимающих    │                     │

│     │принимающих участие в            │муниципальные органы      │участие в независимой оценке   │                     │

│     │независимой оценке качества      │управления образованием   │качества образования,          │                     │

│     │образования, аттестации          │                          │аттестации педагогических и    │                     │

│     │педагогических и руководящих     │                          │руководящих работников,        │                     │

│     │работников, аттестации           │                          │аттестации образовательных     │                     │

│     │образовательных учреждений       │                          │учреждений                     │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 5.8.│Разработка Порядка подготовки    │Министерство образования и│Наличие ежегодных отчетов в    │Сентябрь 2007 года   │

│     │и представления в СМИ публичных  │науки области,            │СМИ у 100% образовательных     │                     │

│     │отчетов об образовательной и     │муниципальные органы      │учреждений области             │                     │

│     │финансово-хозяйственной          │управления образованием,  │                               │                     │

│     │деятельности образовательных     │руководители              │                               │                     │

│     │учреждений                       │образовательных           │                               │                     │

│     │                                 │учреждений                │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 5.9.│Осуществление мониторинга        │Министерство образования и│Ежегодные отчеты - справки о   │Ежегодно, начиная с  │

│     │предоставления ежегодных         │науки области,            │предоставлении ежегодных       │сентября 2007 года   │

│     │публичных отчетов                │муниципальные органы      │публичных отчетов              │                     │

│     │образовательных учреждений       │управления образованием,  │образовательных учреждений     │                     │

│     │                                 │руководители              │                               │                     │

│     │                                 │образовательных           │                               │                     │

│     │                                 │учреждений                │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────┤

│  VI.│                   Организационное обеспечение реализации регионального проекта модернизации                      │

├─────┼─────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────┤

│ 6.1.│Создание областной рабочей группы│Администрация области,    │Создание рабочей группы        │Февраль 2007 года    │

│     │по разработке и сопровождению    │министерство образования и│                               │                     │

│     │проекта комплексной модернизации │науки области             │                               │                     │

│     │системы образования Амурской     │                          │                               │                     │

│     │области (далее КМСОАО)           │                          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 6.2.│Разработка программы             │Рабочая   группа,         │Создание программы             │Март 2007 года       │

│     │реализации проекта КМСОАО        │министерство образования и│                               │                     │

│     │                                 │науки области,            │                               │                     │

│     │                                 │ИПК и ППК                 │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 6.3.│Создание на муниципальных        │Руководители              │Создание рабочих групп         │Март 2007 года       │

│     │уровнях групп по реализации      │муниципальных органов     │                               │                     │

│     │проекта КМСОАО                   │управления образованием   │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 6.4.│Корректировка и утверждение      │Рабочие группы            │Проект КМСОАО                  │Март 2007 года       │

│     │проекта КМСОАО                   │                          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 6.5.│Принятие нормативного правового  │Министерство образования и│Принятие нормативного          │Март 2007 года       │

│     │акта об утверждении программы    │науки области             │правового акта                 │                     │

│     │КМСОАО                           │                          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 6.6.│Мониторинг хода реализации       │Рабочая  группа,          │Ежемесячные отчеты - справки   │Постоянно            │

│     │КМСОАО в муниципальных районах   │министерство образования и│о ходе реализации проекта      │                     │

│     │и городских округах с выездом    │науки области             │КМСОАО                         │                     │

│     │в территории                     │                          │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 6.7.│Информационное сопровождение     │Министерство образования и│Медиа - план                   │Постоянно            │

│     │проекта (сайт, публикации в СМИ, │науки области,            │                               │                     │

│     │презентации)                     │руководители              │                               │                     │

│     │                                 │муниципальных органов     │                               │                     │

│     │                                 │управления образованием   │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 6.8.│Подведение итогов                │Министерство образования и│Коллегия министерства          │Декабрь 2007 года    │

│     │экспериментального этапа         │науки области,            │образования и науки области    │                     │

│     │реализации проекта КМСОАО        │рабочая группа            │                               │                     │

├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 6.9.│Реализация проекта КМСОАО в      │Министерство образования и│Проект КМСОАО                  │2008 - 2009 годы     │

│     │штатном режиме                   │науки области,            │                               │                     │

│     │                                 │руководители              │                               │                     │

│     │                                 │муниципальных органов     │                               │                     │

│     │                                 │управления образованием   │                               │                     │

└─────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────┘